项目：WEMOVE 原网站与业务门户重构。计划版本：v1.0。更新日期：2026-09-08。项目负责人：甘文韬。

## 一、计划目标与执行原则

本计划以《选题1 网站重构需求》V1.0 的功能范围为基线，同时执行项目组确认的实现原则：保留 www.wemovetoy.com 原有品牌、栏目、图片与交错图文版式；复用现有后端能力，避免重复开发；课程环境能够完成的功能全部实现，必须依赖真实商户、正式域名、生产资源或长期运行数据的事项单独列为上线前置条件。

## 二、里程碑与交付状态

| 阶段 | 时间 | 责任人 | 计划输出 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求澄清与范围冻结 | 9 月 4 日—9 月 6 日 | 甘文韬、全体成员 | 需求文档、角色与模块边界、仓库规范 | 已完成；9 月 8 日补充纠正为“保留原网站前端与原图” |
| 工程基座与权限 | 9 月 4 日—9 月 7 日 | 甘文韬、龙祖怡 | Monorepo、PostgreSQL/Redis/Mailpit、统一认证、RBAC、MFA、审计、CI | 已完成 |
| 官网与客户中心 | 9 月 5 日—9 月 8 日 | 陈婧琳、甘文韬 | 原站首页、目录、详情、搜索、支持、客户账户、购物与售后 | 已完成；原站视觉与七款原站商品已接回 |
| 企业采购与后台 | 9 月 5 日—9 月 8 日 | 甘文韬、倪依玲、周慧莹 | 经销商申请/审核/采购；商品、价格、库存、订单、CMS、媒体、SEO | 已完成 |
| 双语与统一入口专项 | 9 月 8 日 | 甘文韬 | 全界面中英文切换、统一 /login、三个演示账号 | 已完成代码与自动化覆盖；三账号密码统一为 Demo1234 |
| 系统验证与缺陷收敛 | 9 月 7 日—9 月 8 日 | 龙祖怡、全体成员 | lint、类型、单元、数据库集成、三浏览器、构建、运维演练 | 执行最终冻结前完整验证，结果写入测试报告 |
| 材料冻结与提交 | 9 月 8 日 | 甘文韬、全体成员 | 需求、计划、会议纪要、测试报告、汇报、个人报告、源码 ZIP、SHA 记录 | 本轮完成并在桌面生成课程提交 ZIP |

## 三、人员分工与工作量

| 成员 | 主要职责 | 工作量占比 |
| --- | --- | --- |
| 甘文韬 | 组长、架构、认证/权限/安全、B2B、整合、材料与汇报 | 25% |
| 陈婧琳 | 原站官网、响应式目录、B2C、会议记录 | 18.75% |
| 周慧莹 | 商品/SKU、价格、库存、订单、数据字典 | 18.75% |
| 倪依玲 | 管理后台、CMS、媒体、工单、SEO、操作手册 | 18.75% |
| 龙祖怡 | Docker/CI、数据库与浏览器测试、性能与测试报告 | 18.75% |
| 合计 |  | 100% |

## 四、质量门禁与完成定义

一次交付只有同时满足以下条件才进入冻结：依赖可复现安装；Prisma 生成与迁移通过；lint、TypeScript、单元测试、数据库/HTTP/邮件集成测试通过；API 与 Web 生产构建通过；Chromium、Firefox、WebKit 回归通过；项目源码无真实 .env、密钥和运行时数据；课程材料中的账号、密码、统计和源码 SHA 与最终包一致。

## 五、风险与处理

| 风险 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 把反面“运动玩具商城”方案当成最终设计 | 以原网站为唯一前端基线，移除运行界面中的 SPORTS 定位，测试改验原站商品与内容 |
| 重复开发已有后端 | 先审计现有控制器、服务、数据库模型与回归，只有缺失能力才新增 |
| 中英文页面局部漏译 | 统一语言上下文；公共站、账号、经销商、后台分别建立浏览器回归和静态文案检查 |
| 三类登录入口造成理解偏差 | 只保留 /login 作为用户可见登录入口；旧路径仅兼容跳转 |
| 文档与源码版本不一致 | 完整验证后提交冻结；用独立 SHA 记录和 git archive 生成精确源码包 |
| 真实生产资源无法在课程环境完成 | 明确列为外部前置条件，不以模拟结果冒充正式上线 |

## 六、结项与追溯

代码冻结提交的完整 SHA、验证时间、测试统计和源码归档 SHA-256 随最终课程提交包记录。历史进度由 Git 提交记录、需求追踪矩阵和测试证据共同追溯；未发生的会议、签字或真实生产验收不补造。